## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №2
Дефектная ведомость №2
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3 по ул.Чкалова,21 в г.Ишимбай, Республика Башкортостан
Архитектурные решения блок Б
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Внутренняя отделка
Потолок
1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3.428
2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (пом. №№1.13а, 1.13б, 1.9, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.258
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.248
Стены
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23.153
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (пом. №№1.13а, 1.13б, 1.9, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.987
6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2.0421
Полы, тип 1,3
7 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 6.081
8 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 6.081
9 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 6.081
Полы, тип 2
10 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 46.53
11 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо - с учетом заведения на стену | 100 м2 поверхности | 1.7061
12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.551
13 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | -3.164
14 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 3.164
15 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3.102
16 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | -1.582
17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 1.582
18 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1.551
19 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1.8444
Полы, тип 5
20 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | 100 м2 пола | 0.678
21 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0.678
22 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.678
23 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.3274
Полы, тип 4
24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.094
25 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 2.188
26 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.094
27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.094
28 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1.094
29 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.9933
Составил: ___________________________Иванова М. О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)